## Journal
Jour | Semaine | Temps [h] | Type | Description | Remarques / Problèmes / Ressources
2026-04-23 | 1 | 0.75 | Autre | Rencontre avec l'Expert 1 | Reception du Cahier des Charges
2026-04-23 | 1 | 2 | Administratif | Planification Initiale | Fait Avec Gantt Project
2026-04-23 | 1 | 1 | Documentation | Documentation | Page de Couverture Pied de Page, Table des matières, début Partie Analyse
2026-04-23 | 1 | 0.25 | Administratif | Planification Initiale | Estimation bloc d'heure
2026-04-27 | 2 | 0.5 | Administratif | Planification Initiale | Finalisation de la Planification initiale
2026-04-27 | 2 | 0.5 | Analyse | Use Cases | Création des Use Cases, Aide avec Gemini
2026-04-27 | 2 | 0.25 | Analyse | Analyse des Besoins | Fait avec Gemini
2026-04-27 | 2 | 0.25 | Autre | Ajout de l'Expert 1 et du Chef de Projet dans le dépôt Github
2026-04-27 | 2 | 0.25 | Analyse | Analyse des Risques | Aide Avec Gemini
2026-04-27 | 2 | 1.5 | Documentation | Documentation | Partie 1 - Analyse Préliminaire
2026-04-27 | 2 | 0.25 | Administratif | Modification de la Planification Initiale | Ajout du passage du 2ème Expert
2026-04-27 | 2 | 1.25 | Analyse | Maquettes | Création des Maquettes avec Figma
2026-04-27 | 2 | 1.5 | Analyse | MCD | Fait avec Draw.io
2026-04-27 | 2 | 0.25 | Conception | Choix technique du système de session | Fait dans un document Word à part. Mettre après dans la documentation
2026-04-27 | 2 | 0.25 | Conception | Chiffrement des mots de passe | Comment hacher les mdp - Fait dans un document Word à part. Mettre après dans la documentation
2026-04-28 | 2 | 0.25 | Conception | Architecture de l'Application | Fait dans un document Word à part. Mettre après dans la documentation
2026-04-28 | 2 | 1.5 | Conception | MLD | Création avec MySQL Workbench
2026-04-28 | 2 | 0.25 | Réalisation | SQL | Génération du Script SQL avec MySQL Workbench -> Export en script
2026-04-28 | 2 | 0.25 | Autre | Clonage du dépôt dans Pycharm
2026-04-28 | 2 | 0.25 | Autre | Création des dossiers de base | Design (MCD,MLD,Maquettes),database
2026-04-28 | 2 | 0.25 | Réalisation | SQL | Exécution du script de création des tables sur MySQL Workbench
2026-04-28 | 2 | 1.25 | Documentation | Documentation | Partie 2 - Analyse / Conception
2026-04-28 | 2 | 0.25 | Autre | Ajout des documents dans Pycharm + Ajout du .gitignore | Pour Dossier (Design et database)
2026-04-28 | 2 | 0.25 | Réalisation | Création Feature pour le Hachage de mdp
2026-04-28 | 2 | 0.75 | Réalisation | Hachage de mdp | Début - Script Python
2026-04-28 | 2 | 0.25 | Administratif | Rendu par Mail aux Experts + CP | Journal de Travail + doc en PDF
2026-04-29 | 2 | 0.25 | Réalisation | SQL | Insertion de données de test dans la BD
2026-04-29 | 2 | 0.25 | Réalisation | Pull Request
2026-04-29 | 2 | 0.25 | Réalisation | Création Feature pour interface login
2026-04-29 | 2 | 1.25 | Réalisation | Interface de Login | Design de la page de login
2026-04-29 | 2 | 0.25 | Réalisation | Pull Request
2026-04-29 | 2 | 0.25 | Réalisation | Création Feature pour vérification des accès
2026-04-29 | 2 | 0.5 | Réalisation | Verification des accès | Fichier database.py
2026-04-29 | 2 | 0.25 | Réalisation | Création d'un script de Seeding pour initialiser les comptes utilisateurs | j'ai du vider les tables pour que cela fonctionne
2026-04-29 | 2 | 0.25 | Réalisation | Réinsertion des données dans la BD
2026-04-29 | 2 | 0.25 | Réalisation | Pull Request
2026-04-29 | 2 | 1.25 | Documentation | Documentation | Finalisation de la Partie 2 et Modification
2026-04-29 | 2 | 0.25 | Réalisation | Création Feature pour les pages Enseignants
2026-04-29 | 2 | 1.25 | Réalisation | Création de la page Saisie du Suivi | Page Enseignant
2026-04-30 | 2 | 1.25 | Réalisation | Consultation des suivis | Page Enseignant
2026-04-30 | 2 | 0.25 | Réalisation | Pull Request
2026-04-30 | 2 | 1.75 | Documentation | Documentation | Amélioration
2026-04-30 | 2 | 0.25 | Administratif | Rendu par Mail aux Experts + CP
2026-05-04 | 3 | 0.25 | Réalisation | Création Feature Admin
2026-05-04 | 3 | 0.75 | Réalisation | Droits étendus | Page Admin
2026-05-04 | 3 | 1 | Autre | Review avec le Chef de projet
2026-05-04 | 3 | 0.25 | Autre | Modification du Journal de travail | Pour avoir un meilleur rendu
2026-05-04 | 3 | 0.25 | Analyse | Modification du MCD | Ajout champ is_active , numero_de_suivi, heure_debut, heure_fin et Cardinalités
2026-05-04 | 3 | 0.5 | Conception | Modification du MLD | Modification par rapport au MCD
2026-05-04 | 3 | 0.25 | Autre | Modification MCD et MLD dans le dépôt | Ajout de la nouvelle version du MCD et MLD
2026-05-04 | 3 | 1.75 | Documentation | Documentation | Amélioration de la Review
2026-05-04 | 3 | 0.25 | Réalisation | Régénérer le script SQL
2026-05-04 | 3 | 0.25 | Réalisation | Mis à jour de la BD en locale
2026-05-04 | 3 | 0.25 | Réalisation | Modification de data_manager.py | Fonction save_follow_up
2026-05-04 | 3 | 0.25 | Réalisation | Relancer le fichier seed_users.py
2026-05-04 | 3 | 0.25 | Réalisation | Réinsertion des données dans la BD | Insertion de données de test dans la BD
2026-05-04 | 3 | 0.25 | Réalisation | Modification du MLD + Export du Script | Oublie de mettre Auto incrément dans idAssignements
2026-05-04 | 3 | 0.25 | Réalisation | Mis à jour du script Create_DB dans le dépôt
2026-05-04 | 3 | 0.25 | Réalisation | Ajout Champs Heure de début et de Fin | Interface admin et Enseignant
2026-05-04 | 3 | 0.25 | Réalisation | Supervision Globale | Onglet "TOUS LES SUIVIS"
2026-05-05 | 3 | 1.25 | Réalisation | Supervision Globale | Continuation , fonction get_all_follow_ups + Interface
2026-05-05 | 3 | 0.25 | Réalisation | Renommage de la branche feature | j'ai changer le nom de la branche en feature/admin_follows-up
2026-05-05 | 3 | 0.25 | Réalisation | Pull Requests
2026-05-05 | 3 | 0.25 | Réalisation | Création Feature pour les statistiques
2026-05-05 | 3 | 0.25 | Réalisation | Renommage du fichier app.py | Renommer en login.py pour plus de cohérence
2026-05-05 | 3 | 2.25 | Réalisation | Statistique de Gestion | Interface + SQL
2026-05-05 | 3 | 1.15 | Documentation | Documentation | Partie 3 - Réalisation
2026-05-05 | 3 | 0.25 | Réalisation | Ajout du mysql connector dans requirements.txt
2026-05-05 | 3 | 0.25 | Autre | Rendu par mail
2026-05-06 | 3 | 0.25 | Réalisation | Pull Request
2026-05-06 | 3 | 0.25 | Réalisation | Création feature pour Gestion des entités
2026-05-06 | 3 | 2 | Réalisation | Gestion des entités | Interface Élève (Ajouter, Modifier et Supprimer)
2026-05-06 | 3 | 1.15 | Réalisation | Gestion des entités | Interface Enseignants (Ajouter, Modifier et Supprimer)
2026-05-06 | 3 | 2.25 | Réalisation | Gestion des entités | Interface Parents (Ajouter, Modifier et Supprimer)
2026-05-06 | 3 | 0.25 | Réalisation | Pull Requests
2026-05-06 | 3 | 0.5 | Réalisation | Rédaction du README | Installation et lancement du projet
2026-05-07 | 3 | 0.25 | Réalisation | Rédaction du README | Continuation et Finalisation
2026-05-07 | 3 | 0.25 | Autre | Test de l'installation et du lancement du projet | Aide d'un collègue de travail pour vérifier que cela fonctionne
2026-05-07 | 3 | 0.25 | Réalisation | Ajout d'un fichier .env pour la config de la BD
2026-05-07 | 3 | 0.25 | Réalisation | Modification du README
2026-05-07 | 3 | 0.25 | Autre | Visite de l'Expert N°2 | Parler de la Présentation et de la Fin du TPI
2026-05-07 | 3 | 2.25 | Documentation | Documentation
2026-05-07 | 3 | 0.25 | Réalisation | Modification du README | Changement car ajout du fichier .env
2026-05-07 | 3 | 0.25 | Autre | Rendu par mail
2026-05-11 | 4 | 0.25 | Réalisation | Modification du .env.example | je l'avais mis dans le .gitignore alors qu il ne fallait pas ducoup je rechange
2026-05-11 | 4 | 0.25 | Réalisation | Création Feature attribution pédagogique
2026-05-11 | 4 | 1 | Réalisation | Attribution pédagogique | Interface + SQL
2026-05-11 | 4 | 0.75 | Autre | Review avec le Chef de projet
2026-05-11 | 4 | 0.25 | Conception | Modification du MLD | modification du 0,n pour la table assignments + email
2026-05-11 | 4 | 0.25 | Réalisation | Mis à jour du script Create_DB dans le dépôt | car changement longueur email
2026-05-11 | 4 | 0.25 | Réalisation | Mettre la documentation et le JDT dans le dépôt 10:48 | en .docx et .xlsx
2026-05-11 | 4
2026-05-11 | 4
2026-05-11 | 4
2026-05-11 | 4
2026-05-11 | 4
2026-05-11 | 4

## Stats
Type | Temps [h]
Analyse | 4
Conception | 3
Réalisation | 25.9 | Temps dispo total [h]
Tests | 0 | 90
Documentation | 11.9
Administratif | 3.5 | Travail total [h]
Absence | 0 | 53.3
Autre | 5
Ecart
-36.7

## Listes
Analyse
Conception
Réalisation
Tests
Documentation
Administratif
Absence
Autre